PLANIFICACIÓN DE SPRINTS & BACKLOG SCRUM

Módulo de Finanzas (finance-ms) — MasterHub | Plan B Exprés (Fast-Track)

• Responsable Técnico: Ing. Víctor Montoya (Analista IT & Desarrollador Principal MasterHub) • Modalidad de Ejecución: Plan B Exprés por Premura (Fast-Track) — 4 Sprints Timeboxed (6 Semanas) • Presupuesto & Hitos: 67 Story Points (SP) ¦ Inversión: $6,000.00 USD ($1,500.00 USD por Hito) • Trazabilidad ClickUp: Espacio MasterHub / 1er Fase (Tarea Padre: MS-FINANZAS #86bb7qxde)

1. Cronograma Ejecutivo de Sprints & Hitos Financieros

| Sprint | Fechas | Duración | Story Points | Entregable Clave | Hito Financiero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 17/09 – 27/09/2026 | 1.5 sem | 21 SP | MVP CxP, Motor Fiscal SENIAT, Tasa BCV & Propuesta Pago PDF | $1,500.00 USD |
| Sprint 2 | 28/09 – 08/10/2026 | 1.5 sem | 18 SP | Egresos, Enrutamiento BNC/Provincial, TXT Bancario & MinIO S3 | $1,500.00 USD |
| Sprint 3 | 09/10 – 19/10/2026 | 1.5 sem | 15 SP | CxC, Conciliación Masiva CSV & Calculadora Comisiones POS | $1,500.00 USD |
| Sprint 4 | 20/10 – 30/10/2026 | 1.5 sem | 13 SP | Caja Chica, Cuota Marketing 4%, Audit Logs SENIAT & Release Staging/Prod | $1,500.00 USD |

2. Desglose Detallado de Historias de Usuario por Sprint

SPRINT 1: MVP Cuentas por Pagar (CxP) & Motor Fiscal SENIAT 17/09/2026 – 27/09/2026 ¦ 1.5 Semanas ¦ 21 SP ¦ Hito: $1,500.00 USD ¦ ClickUp: #86bc224z8 Objetivo del Sprint: Automatizar la recepción de facturas, cálculo fiscal SENIAT (retención 75%/100% IVA e ISLR) y generación del PDF de propuesta de pago semanal los martes a las 5:00 PM. • US 1.1: Modelado Prisma ORM & Base DB (4h ¦ 3 SP): Crear esquema Prisma para Supplier, AccountPayable, TaxRetention y PaymentProposal con integridad y auditoría. • US 1.2: API CxP & Sincronización Tasa BCV (6h ¦ 5 SP): Registro de facturas multimoneda (USD/Bs) y consulta automática de tasa oficial BCV para congelar montos en Bs. • US 1.3: Motor Fiscal SENIAT (IVA e ISLR) (6h ¦ 5 SP): Cálculo normativo de retenciones 75%/100% de IVA e ISLR con generación de comprobante de 14 dígitos (YYYYMMXXXXXXXX). • US 1.4: Cronjob de Propuesta Semanal de Pago PDF (6h ¦ 5 SP): Generación automática consolidada en PDF de facturas pendientes cada martes a las 5:00 PM para la dirección ejecutiva. • US 1.5: UI React / Next.js para Carga y Aprobación (8h ¦ 3 SP): Interfaz en MasterHub para revisión, filtros por sucursal, validación y aprobación de lotes de pago.

SPRINT 2: Egresos, Enrutamiento Bancario & Archivos TXT 28/09/2026 – 08/10/2026 ¦ 1.5 Semanas ¦ 18 SP ¦ Hito: $1,500.00 USD ¦ ClickUp: #86bc2251g Objetivo del Sprint: Automatizar la emisión de pagos masivos mediante enrutamiento de cuentas (BNC / Banco Provincial) y exportación de lotes TXT bancarios. • US 2.1: Enrutamiento Inteligente de Cuentas Bancarias (8h ¦ 5 SP): Asociación dinámica de cuentas bancarias origen y destino por sucursal y banco emisor. • US 2.2: Generador de Lotes TXT Bancarios BNC & Provincial (8h ¦ 5 SP): Exportación estructurada de lotes de pago TXT oficiales de BNC y Banco Provincial para banca en línea. • US 2.3: Gestión de Soportes Digitales en MinIO S3 (8h ¦ 5 SP): Almacenamiento de valija digital (comprobantes de transferencia y facturas PDF/JPG) vinculada a cada egreso. • US 2.4: Módulo de Conciliación Manual de Egresos (6h ¦ 3 SP): Marcado de pagos liquidados con registro de referencia bancaria para cierre de ciclo.

SPRINT 3: Cuentas por Cobrar (CxC) & Conciliación Masiva CSV 09/10/2026 – 19/10/2026 ¦ 1.5 Semanas ¦ 15 SP ¦ Hito: $1,500.00 USD ¦ ClickUp: #86bc22532 Objetivo del Sprint: Cruzar automáticamente extractos bancarios CSV con las ventas de Xetux, calculando comisiones POS (0.30%) y retención ISLR TC (2%). • US 3.1: Parser de Extractos Bancarios CSV & Conciliación Masiva (10h ¦ 5 SP): Procesamiento masivo de extractos CSV para cruce automatizado contra ventas diarias. • US 3.2: Calculadora de Comisiones POS (0.30%) y Retención ISLR TC (2%) (10h ¦ 5 SP): Deducción automática de comisiones bancarias y retenciones fiscales para registro del ingreso neto real. • US 3.3: Estado de Cuenta de Clientes & Reclamaciones CxC (10h ¦ 5 SP): Visualización unificada de saldos pendientes, notas de crédito y cobranza corporativa.

SPRINT 4: Caja Chica, Cuota Marketing (4%), Audit Logs & Release Final 20/10/2026 – 30/10/2026 ¦ 1.5 Semanas ¦ 13 SP ¦ Hito: $1,500.00 USD ¦ ClickUp: #86bc225cr Objetivo del Sprint: Arqueo de caja chica por sucursal, automatización de cuota de marketing (4%), trazabilidad SENIAT y despliegue final en producción. • US 4.1: Arqueo e Inspección de Caja Chica Semanal (8h ¦ 3 SP): Registro de gastos menores, vales provisionales y reposición de fondo fijo semanal por sucursal. • US 4.2: Deducción Automática de Cuota de Marketing 4% (6h ¦ 3 SP): Cálculo automático del 4% sobre ventas brutas para el fondo de mercadeo. • US 4.3: Audit Logs & Trazabilidad SENIAT (10h ¦ 5 SP): Historial inalterable de auditoría (usuario, timestamp, IP, acción) para cumplimiento tributario. • US 4.4: Despliegue en Staging / Producción & Cierre (6h ¦ 2 SP): Migraciones finales, despliegue en Hetzner Cloud con Coolify y entrega 100% operativa.

3. Conformidad y Aprobación

| ___________________________________ Ing. Víctor Montoya Líder Técnico & Desarrollador IT MasterHub / Xetux | ___________________________________ Dirección General / Administración Aprobación Ejecutiva MasterHub |
| --- | --- |